Календарный план работы по реализации проекта
МИП «Иммерсивное краеведение: интерактивная карта с ИИ персонажами как средство формирования культурной идентичности и цифровых компетенций обучающихся».
2026/27 учебный год

	№
	Мероприятие
	Срок
	Ответственный
	Ожидаемый результат

	1
	Создание базы 
данных.
	сентябрь –
декабрь 2026
	Ульянкина Н.В
Залетова Ю.С.
	· Сбор краеведческого материала.
· Изучение контекста каждого культурного и исторического места региона Ярославской области.
· Формирование  списка локаций Ярославского региона
· Разработка   информационного
блока.

	2
	Поэтапное обучение работе с ИИ обучающихся и педагогов участвующих в  данном проекте.
	январь-
август
 2027
	Майорова А.А.
[bookmark: _GoBack]Бабошина А.В.
	· Развитие цифровых навыков  обучающихся и педагогов участников проекта.
· Улучшение креативного мышления участников МИП
· Погружение в историю Ярославского  края
· Формирование командных навыков (работа на  общий результат).

	3
	Работа с персонажами.
	январь-
август
 2027
	Залетова Ю.С.
Бабошина А.В.
	· Формирование концепции создания сказочных героев. Определение типа персонажей (сказочные, мифологические, исторические). Разработка  профайлов персонажей.
· Составление  промта для ИИ. 
· Генерация изображений через ИИ
· Анимация с помощью современных инструментов.
· Озвучивание персонажей.



