Календарный план работы по реализации проекта

МИП «Иммерсивное краеведение: интерактивная карта с ИИ персонажами как средство формирования культурной идентичности и цифровых компетенций обучающихся».

2026/27 учебный год

| № | Мероприятие | Срок | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание базы данных. | сентябрь – декабрь 2026 | Ульянкина Н.В Залетова Ю.С. | - Сбор краеведческого материала. - Изучение контекста каждого культурного и исторического места региона Ярославской области. - Формирование списка локаций Ярославского региона - Разработка информационного блока. |
| 2 | Поэтапное обучение работе с ИИ обучающихся и педагогов участвующих в данном проекте. | январь- август 2027 | Майорова А.А. Бабошина А.В. | - Развитие цифровых навыков обучающихся и педагогов участников проекта. - Улучшение креативного мышления участников МИП - Погружение в историю Ярославского края - Формирование командных навыков (работа на общий результат). |
| 3 | Работа с персонажами. | январь- август 2027 | Залетова Ю.С. Бабошина А.В. | - Формирование концепции создания сказочных героев. Определение типа персонажей (сказочные, мифологические, исторические). Разработка профайлов персонажей. - Составление промта для ИИ. - Генерация изображений через ИИ - Анимация с помощью современных инструментов. - Озвучивание персонажей. |